| Scopo: | Assicurare che le attività e le responsabilità inerenti lo sviluppo di un nuovo progetto siano pianificate, documentate, verificate e gestite in modo da garantire che siano soddisfatti i requisiti specificati e/o gli obiettivi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo di applicazione: | Il Processo “Progettazione ” è da applicare: - A tutto ciò che concorre all’ampliamento dell’attività formativa , - a tutti quei processi con impatto significativo sugli obiettivi dell’Istituto. |  |  |  |  |
| Termini e definizioni: | Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità. - Pianificazione - Riesami (“Ho fatto quello che dovevo fare? e – ad esempio – tutti i dati sono disponibili e coerenti? …”) - Verifiche (Le attività e i documenti sono corretti dal punto di vista normativo, amministrativo e delle informazioni fornite dal Cliente? Sono state considerate tutte le informazioni ed i dati d’ingresso?) - Validazione (Ha funzionato?) |  |  |  |  |
| Riferimenti: | Norma UNI EN ISO 9001 punto 7.3 DM 44/01 |  |  |  |  |
| Verifica: RQ |  |  |  | Data: | 15/09/08 |
| Approvazione: DS |  | Rev. | 01 | Data: | 15/09/08 |

Nota: Tutti i documenti generati secondo le attività di seguito descritte devono essere identificati per garantire:

- la coerenza ad uno specifico argomento di progettazione

- l’identificazione di modifica o revisione.

| ATTIVITA’ | Responsabile | DESCRIZIONE | DOCUMENTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ANALISI DEI DATI DI INGRESSO | DS – DOCENTI | Sulla base di tutte le informazioni che definiscono i requisiti da soddisfare (contesto normativo, stimolo esterno o interno, progetti precedenti similari ecc.) si definisce la proposta di progettazione che può riguardare nuovi servizi, la modifica di servizi già esistenti, la realizzazione di attività straordinarie o il perseguimento di un obiettivo di miglioramento. Il proponente (DS, docente o gruppi di docenti) individua e riporta sul modulo MP05 (sintesi di progetto) quali sono i dati e i requisiti di ingresso in base ai quali verrà sviluppato il progetto. | Modulo MP05-sez 1 |
|  |  |  |  |
| PROPOSTA DI PROGETTO | DS – DOCENTI | La sintesi di progetto deve evidenziarne le linee generali, indicando in particolare: - Denominazione e responsabile - Obiettivi e finalità, destinatari, durata - Elementi d’ingresso - Risorse umane (interne e/o esterne) - Beni e servizi (già in dotazione all’istituto o da acquisire) I progetti proposti devono rispondere agli indirizzi generali per il POF e dovranno seguire una serie di fasi di verifica e riesame fino all’approvazione definitiva. I progetti sono distinti in: professionalizzanti (includono progetti riguardanti il potenziamento della lingua straniera), non professionalizzanti, di sistema (o attività per il funzionamento). Questi ultimi sono finalizzati allo svolgimento di compiti obbligatori o fondamentali per la scuola (ad esempio l’orientamento) e fanno capo di norma ad una commissione le cui azioni sono coordinate da una FS di riferimento. | Modulo MP05-sez 1 |
|  |  |  |  |
| RIESAME E VERIFICA aspetti programmatici e formali | Comitato POF (DS e funzioni strumentali) Responsabile del Progetto | Il comitato POF, raccolte le varie proposte ne verifica la coerenza con gli indirizzi generali definiti dal CdI, con le priorità indicate dal POF, dalla Politica della Qualità e dal Piano di aggiornamento d’Istituto; valuta, inoltre, il rapporto costo/benefici in termini di numero dei destinatari e/o di ricaduta sull’istituto in termini di potenziamento delle strutture tecnologiche, organizzative, didattiche. | Modulo MP05 progetto sez.3 Elenco progetti MP06 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Respons.Prog | Ad esclusione dei progetti di sistema, il responsabile del progetto contestualmente al prospetto di sintesi elabora e consegna il progetto esecutivo, in cui saranno indicate: - le fasi pianificate per la progettazione (verifiche, riesami, validazioni). Per questo punto fa da riferimento il “Calendario delle attività di progettazione” preparato ad inizio anno scolastico dal comitato POF. Le fasi di progettazione potrebbero comunque variare di volta in volta in base al tipo di progetto e al momento della sua presentazione (progetti non pianificabili nei tempi standard). - gli obiettivi da perseguire, specificando indicatori e loro modalità di misura - le attività pianificate per raggiungere gli obiettivi fissati, indicando i tempi previsti, le risorse necessarie, i supporti da preparare e le eventuali verifiche L’avvenuto svolgimento delle attività e delle verifiche sarà registrato su apposito registro durante l’esecuzione del progetto, in modo da attestarne lo stato di avanzamento. Il comitato POF effettua una verifica del progetto, registrando gli esiti e le eventuali osservazioni nella sez.3 del modulo MP05. Inoltre, apponendo una firma sul modulo MP06 “Elenco progetti” assicura la coerenza del progetto con risultati e obiettivi previsti. Le eventuali osservazioni, che richiedono modiche o integrazioni alla formulazione del progetto, devono essere notificate al responsabile, il quale si farà carico di provvedere alla revisione del progetto in base alle indicazioni emerse nel riesame prima della validazione del Collegio Docenti. Se per varie ragioni le modifiche richieste non sono attuabili, in presenza di gravi problematiche non risolvibili, il progetto, almeno per il corrente anno scolastico, decade definitivamente. | Modulo MP05-sez 2 Piano delle attivita’ MQ18 |
|  |  |  |  |
| 1° VALIDAZIONE aspetti didattici e organizzativi | Collegio Docenti | Il Collegio dei Docenti effettua una prima validazione dei progetti, già verificate dal comitato POF, esaminando gli aspetti didattici-organizzativi. La FS POF riporta sul modulo MP06 evidenza dell'approvazione o non approvazione della proposta, indicando il riferimento al verbale del CD. | Elenco progetti MP06 Verbale CD |
|  |  |  |  |
| APPROVAZIONE FORMALE DEL PROGETTO E VALIDAZIONE FINALE Disponibilità economica | CdI DS | Il CdI esamina tutta la documentazione prodotta (sintesi, progetto esecutivo, verifiche, riesami, delibera del CD) verificando che il progetto soddisfi le esigenze e/o i requisiti degli utilizzatori, i criteri generali fissati in precedenza, le disponibilità economiche, portate a conoscenza del CdI da parte del DSGA. L’approvazione da parte del CdI costituisce di fatto la validazione finale del progetto, prima dell’erogazione del servizio; in casi eccezionali il processo di validazione potrebbe essere completato con le risultanze dei monitoraggi effettuati sugli utilizzatori durante o alla fine dell’erogazione, vistati dal DS o da un suo delegato. | Verbale CdI |
|  |  |  |  |
| NOMINA DEL RESPONSABILE | DS | Il DS, dopo aver discusso e stipulato la contrattazione decentrata con le RSU, formalizza con lettere d’incarico le nomine dei responsabili di progetto. | Contrattazione con RSU Lettera d’incarico |
|  |  |  |  |
| CALENDARIZZAZIONE | Respons.Prog | Almeno 15 gg prima dell’avvio delle attività il responsabile del progetto deve, se non già fatto con la pianificazione di dettaglio, preparare il calendario definitivo che consegnerà in Segreteria, la quale avrà facoltà di richiederne la variazione in presenza di incompatibilità con attività contemporanee. | Calendario definitivo |
|  |  |  |  |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | Risorse umane coinvolte | Tutte le attività completate, le verifiche effettuate e gli esiti delle misurazioni attuate sugli indicatori prefissati devono essere riportate sul “registro delle attività” al fine di documentare lo stato di avanzamento dell’esecuzione del progetto | “registro delle attività” |
|  |  |  |  |
| MONITORAGGIO FINALE DEL PROGETTO | Respons.Prog | Il resp del progetto al termine della conduzione delle attività formalizza gli esiti raggiunti nella sez.4 della documentazione di progetto. In particolare dovrà riportare per ciascun obiettivo le misure rilevate degli indicatori e gli esiti dei questionari di soddisfazione dell’utente. Per i progetti di sistema la sez.4 non è necessaria: sarà compito della FS di riferimento stendere una relazione consuntiva sulla base di resoconti forniti dai componenti della commissione. L’intero processo di progettazione e descritto in forma sintetica dal diagramma di flusso allegato | Modulo MP05-sez 4 |
| Documenti di registrazione previsti: | MP05 Modello progettazione MP06 Elenco dei progetti MQ18 Piano delle attività |  |  |
| Indicatori: | Si rimanda al “piano degli indicatori” |  |  |

| Revisioni della procedura |  |
| --- | --- |
| Rev.00 del 10-01-06 | 1° emissione |
| Rev.01 del 15-09-08 | 1° revisione |